Plan de Proyecto

“Nyuron”

Fecha: 01/10/2025

Integrantes: Mauricio Carrillo

Alan Concha

Benjamín Olguín

Martin Quilodrán

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3

Datos del documento	4

Información del Proyecto	5

Propósito del plan de proyecto	5

Visión del Proyecto Scrum	5

Alcance del proyecto	5

Metodología de desarrollo	5

Definición de Roles y responsabilidades	5

Costos	6

Resumen de riesgos	6

Épicas para el proyecto	6

Priorización de Épicas	6

Definición de Historias de Usuario	7

Product Backlog del Proyecto	7

Estimación de puntos de historia.	7

Técnica de estimación	8

Sprint Planning

Definición y estimación de tareas	8

Gráfico de avance del sprint 1.	9

Pila del producto actualizada del primer Sprint.	9

Retrospectiva del primer Sprint.	9

Gráfico de avance del sprint 2.	9

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	9

Retrospectiva del segundo Sprint.	10

Gráfico de avance del sprint 3.	10

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	10

Retrospectiva del tercer Sprint.	11

Gráfico de avance del sprint 4.	11

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	11

Retrospectiva del cuarto Sprint.	11

Retrospectiva del proyecto.	12

Puntos de mejoras.	12

Lecciones aprendidas.	12

Mockups	12

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	12

# Introducción

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/10/2025 | Creacion de documento | Equipo de trabajo |

Información del Proyecto

| Sección | CAPSTONE_002D |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | Nyuron |
| Fecha de Inicio | 04/08/2025 |
| Fecha de Término | 05/12/2025 |
| Docente | Jorge Alberto Castro Silvestre |

Integrantes

| Sección | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 002D | Mauricio Carrillo Benitez | Maur.carrillo@duocuc.cl |
| 001D | Alan Concha Vera | Ala.concha@duocuc.cl |
| 301D | Benjamín Olguín | Be.olguinh@duocuc.cl |
| 002D | Martin Quilodrán | Mar.quilodran@duocuc.cl |

# Información del Proyecto

“Nyuron” es un videojuego educativo para dispositivos móviles que busca potenciar el desarrollo cognitivo de los niños a través de seis minijuegos agrupados en tres categorías: reacción, memoria y coordinación visomotora. Cada minijuego está diseñado con una estética píxel-art cálida y protagonizado por un cangrejo ermitaño personalizable, con recompensas visuales y progresión por logros.

# Propósito del plan de proyecto

El propósito del plan de proyecto es guiar y controlar el desarrollo de “Nyuron” mediante una metodología ágil que permita organizar las tareas, priorizar funcionalidades, identificar riesgos y establecer una comunicación efectiva entre los miembros del equipo.

Este plan busca garantizar que el producto final cumpla con los objetivos educativos, técnicos y estéticos planteados, asegurando además la factibilidad, calidad y valor pedagógico del juego.

# Visión del Proyecto Scrum

Crear una experiencia lúdica y educativa que convierta el uso de celulares en los niños en una oportunidad de aprendizaje, ayudándoles a desarrollar habilidades cognitivas clave como la memoria, reacción y coordinación mediante un entorno visual cálido, motivador y personalizable

La visión de “Nyuron” es consolidarse como un modelo de videojuego educativo que combine la diversión con un desarrollo significativo, contribuyendo al desarrollo integral infantil y fomentando la exploración positiva del entorno digital.

# Alcance del proyecto

Incluye:

- Desarrollo de 6 minijuegos educativos (2 por categoría cognitiva).

- Sistema de progreso, puntuación y recompensas visuales.

- Interfaz de usuario intuitiva y adaptada al público infantil.

- Integración de retroalimentación audiovisual (sonidos y animaciones).

- Implementación de guardado local de progreso.

- Pruebas de jugabilidad, rendimiento y accesibilidad.

- Documentación técnica, manual de usuario y plan de pruebas.

No incluye (fuera de alcance):

- Multijugador o conexión en línea.

- Integración con plataformas externas o microtransacciones.

- Versiones para iOS o computadoras y consolas (el alcance inicial se limita a Android).

# Metodología de desarrollo

El proyecto se desarrolla con la metodología ágil Scrum, estructurado en sprints de dos semanas, con entregas incrementales del producto

Estructura del ciclo Scrum:

- Product Backlog: contiene las épicas e historias de usuario priorizadas.

- Sprint Planning: se definen objetivos y tareas del sprint.

- Sprint Backlog: lista de tareas seleccionadas para el sprint actual.

- Daily Scrum: reuniones breves de seguimiento y revisión de bloqueos.

- Sprint Review: presentación del avance funcional del producto.

- Sprint Retrospective: análisis de desempeño y mejora continua.

Cada sprint finaliza con una entrega funcional de parte del videojuego, permitiendo la iteración y ajuste continuo según los resultados de pruebas internas.

# Definición de Roles y responsabilidades

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Benjamín Olguín | Representar la visión del producto, priorizar el backlog, definir criterios de aceptación, velar por el valor educativo y la coherencia del proyecto. |
| Scrum Master (SM) | Mauricio Carrillo | Facilitar las ceremonias Scrum, eliminar impedimentos, asegurar la aplicación de la metodología y promover la mejora continua del equipo. |
| Equipo de Desarrollo (Dev Team) | Mauricio Carrillo Alan Concha Benjamín Olguín Martin Quilodrán | Implementar funcionalidades, programar minijuegos, integrar assets, realizar pruebas unitarias y mantener la documentación técnica. |
| Diseñador / Artista visual | Mauricio Carrillo Alan Concha Benjamín Olguín Martin Quilodrán | Crear los recursos visuales pixel-art, definir la paleta de colores y diseñar la interfaz visual coherente con la estética submarina. |
| QA / Tester | Mauricio Carrillo | Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar incidencias y verificar cumplimiento de criterios de aceptación. |

# Costos

1. Costos de recursos humanos

Se estima una dedicación promedio de 15 horas semanales por integrante, a un valor referencial de $3.000 CLP/hora, considerando el carácter académico y la carga parcial de trabajo.

| Recurso | Horas estimadas por integrante | N° integrantes | Valor hora (CLP) | Costo total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo colaborativo (diseño, programación, arte, documentación) | 160 h (15 h/sem x 16 sem) | 4 | $3.000 | $2,880,000 |

2. Costos de software y licencias

| Software / Recurso | Uso principal | Cantidad de licencias | Costo unitario (CLP) | Costo total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseprite (licencia única) | Creación de sprites y animaciones pixel art | 4 | $7.700 | $30.800 |
| Godot Engine | Motor de desarrollo del videojuego | 4 | $0 | $0 |
| Audacity | Creación y edición de sonidos | 4 | $0 | $0 |
| Google Drive / GitHub | Repositorio y colaboración | 4 | $0 | $0 |

3. Resumen total de costos

| Categoría | Costo estimado (CLP) |
| --- | --- |
| Recursos humanos | $2,880,000 |
| Software y licencias | $30.800 |
| Total estimado del proyecto | $2,910,800 CLP |

# Resumen de riesgos

Los riesgos se clasifican según tres dimensiones: Técnicos, De Gestión y De Alcance/Producto.
Cada uno se evalúa en base a su probabilidad (P), impacto (I) y plan de mitigación.

| ID | Dimensión | Descripción del riesgo | Probabilidad (P) | Impacto (I) | Nivel | Plan de mitigación / acción preventiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Técnico | Falta de habilidades avanzadas en pixel art y diseño visual | Alta | Media | Medio- Alto | Capacitación autodidacta (tutoriales y práctica), simplificar estilo visual y mantener coherencia estética en lugar de complejidad técnica. |
| R2 | Técnico | Problemas de integración entre minijuegos o errores en el motor Godot | Media | Alta | Medio-Alto | Implementar pruebas unitarias y de integración tempranas, documentar estructuras de código y mantener copias de seguridad regulares. |
| R3 | Gestión | Dificultades de coordinación del equipo por carga académica u horarios distintos | Alta | Media | Alto | Establecer reuniones semanales fijas, usar herramientas como jira, definir entregas intermedias claras. |
| R4 | Alcance | Retrasos por la cercanía de fechas críticas de entrega institucional | Media | Alta | Medio-Alto | Priorizar funcionalidades esenciales, dividir tareas críticas por sprint, realizar entregas funcionales mínimas (MVP). |
| R5 | Alcance | Cambios en la definición de minijuegos o ampliación del alcance | Media | Media | Medio | Mantener control de versiones en backlog, validar los cambios con el Product Owner antes de ejecutarlos. |
| R6 | Técnico | Falta de pruebas suficientes con usuarios finales (niños) | Media | Alta | Medio-Alto | Realizar pruebas internas y con familiares, documentar feedback y ajustar la jugabilidad antes del cierre del proyecto. |

# Épicas para el proyecto

| ID | Épica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Diseño y conceptualización del videojuego | Definir la identidad visual y pedagógica del juego, así como los objetivos de aprendizaje y el público objetivo |
| E2 | Desarrollo de minijuegos de reacción | Crear 2 minijuegos enfocados en medir y mejorar el tiempo de respuesta del jugador. |
| E3 | Desarrollo de minijuegos de memoria | Crear 2 minijuegos centrados en la retención y memoria visual |
| E4 | Desarrollo de minijuegos de coordinación visomotora | Crear 2 minijuegos que requieran coordinación ojo-mano |
| E5 | Sistema de progreso, tienda, y recompensas por logros | Desarrollar sistema de logros, personalización y tienda donde ocupar las monedas |
| E6 | Interfaz y experiencia de usuario (UI/UX) | Crear menús, HUDs, transiciones, y elementos de navegación amigables para los niños |
| E7 | Integración, pruebas y lanzamiento | Integrar todos los módulos, realizar pruebas de funcionalidad, accesibilidad y desempeño, preparar el lanzamiento y documentación. |

# Priorización de Épicas

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| H1 | Diseño y conceptualización del videojuego | 1 |
| H4 | Desarrollo de minijuegos de coordinación visomotora | 2 |
| H3 | Desarrollo de minijuegos de memoria | 3 |
| H2 | Desarrollo de minijuegos de reacción | 4 |
| H6 | Interfaz y experiencia de usuario (UI/UX) | 5 |
| H5 | Sistema de progreso y recompensas | 6 |
| H7 | Integración, pruebas y lanzamiento | 7 |

# Definición de Historias de Usuario

| Demostración historias de usuario: |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado |
| E1-H1 | Definir el estilo visual y paleta de colores |
| E2-H1 | Tocar rápidamente los gusanos correctos antes de que se escondan (minijuego “Worm Bucket”) |
| E2-H2 | Esquivar obstáculos moviendo la tortuga entre carriles (minijuego “Turtle Run”) |
| E2-H3 | Incremento progresivo de dificultad |
| E3-H1 | Emparejar almejas con objetos iguales (minijuego “Memorice”) |
| E3-H2 | Contar los animales que cruzan la pantalla (minijuego “Contar Animales”) |
| E4-H1 | Mover al cangrejo para atrapar comida y evitar basura (minijuego “Catch Game”) |
| E4-H2 | Ver movimiento natural en objetos y obstaculos |
| E5-H1 | Ganar monedas por partida jugada |
| E5-H2 | Decorar la casa del cangrejo con items comprados o desbloqueados |
| E6-H1 | Tener botones grandes y simples en el HUD |
| E6-H2 | Recibir retroalimentación visual y sonora en cada acción |
| E7-H1 | Probar todos los minijuegos integrados en un entorno común |
| E7-H2 | Tener documento con casos de pruebas definidos |

# Product Backlog del Proyecto

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación (puntos) |
| --- | --- | --- |
| E1_H1 | Definir el estilo visual y paleta de colores del juego | 2 |
| E1_H2 | Dividir los minijuegos por categorías cognitivas (reacción, memoria, coordinación) | 1 |
| E2_H1 | Implementar minijuego donde el jugador atrapa gusanos antes de que se escondan (Worm Bucket) | 5 |
| E2_H2 | Esquivar obstáculos moviendo la tortuga entre carriles (Turtle Run) | 5 |
| E3_H1 | Emparejar almejas con objetos iguales (Memorice) | 8 |
| E3_H2 | Contar los animales que cruzan la pantalla (Contar Animales) | 5 |
| E4_H1 | Desarrollar minijuego donde el cangrejo atrapa objetos evitando basura (Catch Game) | 5 |
| E4_H2 | Desarrollar segundo minijuego de coordinación visomotora con movimiento natural (TurtleRun 2 / nuevo proyecto visomotor) | 8 |
| E5_H1 | Implementar sistema de monedas o puntos por nivel completado | 8 |
| E5_H2 | Decorar la casa del cangrejo con ítems comprados o desbloqueados | 8 |
| E6_H1 | Crear interfaz de menús con botones grandes y accesibles | 2 |
| E6_H2 | Agregar retroalimentación visual y sonora en cada interacción | 3 |
| E7_H1 | Integrar todos los minijuegos en un entorno común y menú general | 8 |
| E7_H2 | Elaborar y ejecutar plan de pruebas funcional | 3 |

## Técnica de estimación

Para la estimación del esfuerzo de cada historia de usuario, se utilizó la técnica Planning Poker, una dinámica colaborativa en la que cada integrante del equipo propone un puntaje basándose en la complejidad, esfuerzo y riesgo percibido.

Resumen estimaciones:

- Total de historias: 14

- Total de puntos estimados: 71

- Rango de esfuerzo: 1 a 8 puntos

- Media estimada por sprint: 12–16 puntos (capacidad promedio del equipo de 4 integrantes)

# Sprint Planning

| ID | Historia de Usuario | Sprint asignado |
| --- | --- | --- |
| E1_H1 | Definir el estilo visual y paleta de colores del juego | Sprint 1 |
| E1_H2 | Dividir los minijuegos por categorías cognitivas (reacción, memoria, coordinación) | Sprint 1 |
| E6_H1 | Crear interfaz de menús con botones grandes y accesibles | Sprint 1 |
| E4_H1 | Desarrollar minijuego donde el cangrejo atrapa objetos evitando basura (Catch Game) | Sprint 1 |
| E2_H1 | Implementar minijuego donde el jugador atrapa gusanos antes de que se escondan (Worm Bucket) | Sprint 2 |
| E2_H2 | Esquivar obstáculos moviendo la tortuga entre carriles (Turtle Run) | Sprint 2 |
| E6_H2 | Agregar retroalimentación visual y sonora al interactuar | Sprint 2 |
| E3_H1 | Emparejar almejas con objetos iguales (Memorice) | Sprint 2 |
| E3_H2 | Contar los animales que cruzan la pantalla (Contar Animales) | Sprint 2 |
| E4_H2 | Desarrollar segundo minijuego de coordinación visomotora con movimiento natural y físicas mejoradas | Sprint 3 |
| E5_H1 | Implementar sistema de monedas o puntos por nivel completado | Sprint 3 |
| E5_H2 | Decorar la casa del cangrejo con ítems comprados o desbloqueados (tienda y personalización) | Sprint 3 |
| E7_H1 | Integrar todos los minijuegos en un entorno común y menú general | Sprint 4 |
| E7_H2 | Elaborar y ejecutar plan de pruebas funcional de todos los minijuegos | Sprint 4 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| E1_H1 | T1.1 | Definir la paleta de colores principal | 2 |
|  | T1.2 | Diseñar referencias visuales (moodboard) y definir estilo pixel-art | 3 |
|  | T1.3 | Crear sprites iniciales del personaje principal (cangrejo) | 6 |
|  | T1.4 | Documentar las decisiones de arte y estilo en el GDD (Game Design Document) | 2 |
| E1_H2 | T2.1 | Definir las tres categorías cognitivas (reacción, memoria, coordinación) | 1 |
|  | T2.2 | Especificar los tipos de minijuegos por categoría y sus objetivos pedagógicos. | 3 |
|  | T2.3 | Refinar el Product Backlog con historias de usuario y criterios de aceptación. | 4 |
| E6_H1 | T3.1 | Diseñar la interfaz principal del menú (botones grandes e íconos simples) | 3 |
|  | T3.2 | Crear un escenario base de prueba (fondo y límites del área jugable) | 3 |
| E4_H1 | T4.1 | Diseñar la mecánica del minijuego de atrapar objetos (ciclo de spawn y movimiento) | 5 |
|  | T4.2 | Programar el movimiento del personaje y detección de colisiones con objetos | 5 |
|  | T4.3 | Definir límites de escenario | 1 |
|  | T4.4 | Implementar retroalimentación visual/sonora (aciertos, errores, final de ronda) | 3 |
|  | T4.5 | Pruebas internas del minijuego y ajuste de velocidad y frecuencia de spawn | 2 |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada del primer Sprint.

| ID | Historia de Usuario | Estimación (puntos) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1_H1 | Definir el estilo visual y paleta de colores del juego | 2 | Alta |
| E1_H2 | Dividir los minijuegos por categorías cognitivas (reacción, memoria, coordinación) | 1 | Alta |
| E6_H1 | Crear interfaz de menús con botones grandes y accesibles | 2 | Media |
| E4_H1 | Desarrollar minijuego donde el cangrejo atrapa objetos evitando basura (Catch Game) | 5 | Alta |

# Retrospectiva del primer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | - Se logró definir una paleta de colores coherente y atractiva. - El primer minijuego (Catch Game) quedó funcional y estable. - Se estableció un flujo de trabajo correcto en Godot y GitHub. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | - Se invirtió más tiempo del previsto en la creación de sprites pixel-art por falta de experiencia. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | - Crear una biblioteca interna de sprites reutilizables. - Planificar sesiones cortas de práctica de pixel-art. |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación (puntos) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E2_H1 | Implementar minijuego donde el jugador atrapa gusanos antes de que se escondan (Worm Bucket) | 5 | Alta |
| E2_H2 | Esquivar obstáculos moviendo la tortuga entre carriles (Turtle Run) | 5 | Alta |
| E3_H1 | Emparejar almejas con objetos iguales (Memorice) | 8 | Alta |
| E3_H2 | Contar los animales que cruzan la pantalla (Contar Animales) | 5 | Media |
| E6_H2 | Agregar retroalimentación visual y sonora en las interacciones | 3 | Alta |

# Retrospectiva del segundo Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | - Se completaron dos minijuegos de reacción y dos de memoria totalmente funcionales. - Se mejoró la retroalimentación audiovisual, haciendo la experiencia más inmersiva. - Se consolidó el flujo de exportación y empaquetado en Godot. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | - El equipo tuvo leves problemas consiguiendo los assets de sonido. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | - Organizar una carpeta centralizada para recursos audiovisuales. - Asignar responsables por categoría (arte, audio, código). |

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación (puntos) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E4_H2 | Desarrollar segundo minijuego de coordinación visomotora con movimiento natural y físicas mejoradas | 8 | Alta |
| E5_H1 | Implementar sistema de monedas o puntos por nivel completado | 8 | Alta |
| E5_H2 | Decorar la casa del cangrejo con ítems comprados o desbloqueados (tienda y personalización) | 8 | Alta |
| E7_H1 | Iniciar la integración de los minijuegos en un entorno común y menú general | 8 | Media |

# Retrospectiva del tercer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | - Se completó el segundo minijuego visomotor con físicas y colisiones más naturales. - Las primeras pruebas internas demostraron que las mecánicas principales de todos los minijuegos ya estaban operativas. - Se iniciaron las primeras integraciones de minijuegos en el menú principal. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | - La tienda presentó conflictos de hitboxes, provocando clics no deseados en objetos detrás de los botones. - En las primeras pruebas en Android, varias interfaces se vieron desajustadas por problemas de resolución y escalado. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | - Estandarizar la estructura de todos los minijuegos mediante una plantilla común de nodos, HUD, señales y scripts. - Reorganizar la tienda usando capas (Z-index) y configuraciones de “mouse_filter” para evitar interferencias táctiles. |

# Gráfico de avance del sprint 4.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E7_H1 | Integrar todos los minijuegos en un entorno común y menú general | 8 | Alta |
| E7_H2 | Elaborar y ejecutar plan de pruebas funcional de todos los minijuegos. | 3 | Alta |

# Retrospectiva del cuarto Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | - El APK final se generó exitosamente tras configurar todo el entorno móvil. - Se ajustaron correctamente las resoluciones, el HUD y la orientación del dispositivo para Android. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | - La exportación a APK requirió reinstalar SDK, plantillas y permisos, retrasando pruebas finales. - Los juegos horizontales presentaban fallas de rotación y sensores en algunos dispositivos. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | - Probar en Android desde etapas tempranas para evitar sorpresas al final del ciclo. |

# Retrospectiva del proyecto.

Indique los principales problemas detectados en los sprints y la solución adoptada

Retrospectiva del Sprint 1 Problemas detectados: - Sobrecarga en el trabajo de arte pixel-art: el equipo no tenía experiencia avanzada en creación de sprites, lo que extendió los tiempos estimados. - Dificultad para definir un estilo visual unificado: algunas propuestas de arte no encajaban en el concepto principal. - Primer contacto con Godot y su flujo de trabajo, lo que generó pequeñas dudas sobre escenas, nodos y señales. Soluciones adoptadas: - Se definió una paleta de colores final y un estilo pixel-art simple, cálido y coherente. - Se inició una biblioteca interna de sprites reutilizables, reduciendo el tiempo de creación en tareas futuras. - Se formalizó un flujo de trabajo base en Godot para crear minijuegos con menos incertidumbre. Retrospectiva del Sprint 2 Problemas detectados: - Retrasos en la obtención y edición de sonidos, generando bloqueos en la implementación de la retroalimentación audiovisual. - Inicio de problemas de organización de recursos, debido al mayor volumen de sprites, escenas y audios. Soluciones adoptadas: - Se centralizaron todos los sonidos en una carpeta única de recursos audiovisuales, mejorando el orden. - Se realizaron pruebas internas repetidas, ajustando mecánicas como velocidad, colisiones y tiempos de aparición. - Se estableció una convención preliminar de nombres para evitar confusiones posteriores. Retrospectiva del Sprint 3 Problemas detectados: - Complejidad en el segundo minijuego visomotor, especialmente en físicas, colisiones y movimiento natural. - Dificultades para implementar la tienda y el sistema de monedas, debido a decisiones de persistencia y estructura de datos. - Primeros problemas de integración entre minijuegos, como diferencias entre nodos, HUDs y scripts. - Inconsistencias en resoluciones y escalado, visibles al empezar a probar en móvil. Soluciones adoptadas: - Se reestructuró la lógica del minijuego visomotor y se ajustaron colisiones y límites. - Se inició la unificación de escenas mediante una plantilla común de minijuegos, normalizando nodos y HUD. - Se comenzó a probar en Android para detectar errores reales de escalado e input. Retrospectiva del Sprint 4 Problemas detectados: - Errores al integrar todos los minijuegos en un menú principal (host): nodos nulos, escenas que no cargaban, HUD que a veces no aparecía. - Problemas de orientación y rotación en Android, especialmente con juegos horizontales. - Fallos al exportar a APK, como plantillas faltantes, SDK incompleto y permisos no habilitados. - Superposición de hitboxes en la tienda, que provocaba clics en objetos ocultos. Soluciones adoptadas: - Se estableció un host unificado con control absoluto de estados y visibilidad de UI. - Se configuró correctamente la orientación por sensores y se adaptaron los Viewports. - Se reinstaló y configuró completamente el entorno Android (SDK, JDK, Templates, Keystore). - Se reorganizó el Z-index y mouse_filter de la tienda para evitar interferencias. - Se consolidó el último ciclo de pruebas funcionales con ajustes finales de rendimiento, UI y control táctil.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

1. Estandarización de arquitectura y scripts Durante el desarrollo, cada minijuego se creó con su propia estructura de nodos y scripts. Esto complicó la integración posterior en el host general y provocó bugs como: - Nodos nulos (null instance) - Rutas diferentes a las esperadas - Señales desconectadas Mejora: Definir desde el inicio un “template base” para minijuegos (nodos, capas, HUD, señales, convenciones de nombres). 2. Planificación y documentación técnica inicial Al comienzo no existía: - Documentación estructurada de nodos - Estándares de scripts - Flujos entre escenas Eso provocó más iteraciones de lo necesario. Mejora: Iniciar con documentación mínima pero clara antes de programar. 3. Integración de sonido y colisiones En varios minijuegos se detectaron: - Sonidos que no se reproducían - Hitboxes superpuestas - Nodos que interferían entre sí Mejora: Crear una guía clara de capas de colisión, máscaras y Z-index por tipo de elemento (UI / gameplay / decorativo). 4. Exportación a Android Durante el proceso de exportación del proyecto Nyuron a dispositivos Android se presentaron varias dificultades que afectaron el despliegue correcto de la aplicación y su funcionamiento. Configuración de permisos del dispositivo - Al generar el APK, la aplicación no contaba inicialmente con los permisos necesarios para funcionar correctamente en Android Problemas con la orientación mediante sensores - Algunos dispositivos no rotaban correctamente; - Otros ignoraban la orientación definida en Godot; - La configuración de “sensor landscape” no se encontraba habilitada o no coincidía con la rotación manual usada en el código. Dificultades con la exportación de Godot a APK La exportación inicial presentó varios bloqueos, entre ellos: - Falta de plantillas (“export templates”); - SDK/Java/ADB mal instalados o desactualizados; - Incompatibilidad entre las versiones de Godot, las plantillas y el entorno Android. Mejora: Configurar correctamente todo el entorno de exportación desde etapas tempranas del proyecto (SDK, JDK, plantillas de exportación, keystore) y verificar que las versiones sean compatibles. Además, documentar el proceso para evitar retrabajo futuro.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

- Consistencia en la estructura del código y nombres de variables En los variados minijuegos se observó: Durante el desarrollo de los distintos minijuegos se evidenció una falta de estandarización en el uso de nombres y formatos. Algunas variables estaban escritas en camelCase y otras en snake_case. Del mismo modo, varios recursos —como sprites, escenas y scripts— tenían nombres en inglés, mientras que otros estaban en español. Lección aprendida: Mantener una convención única de nombres y estructura desde el inicio mejora la mantenibilidad del proyecto, evita confusiones al integrar módulos y facilita que cualquier miembro del equipo pueda trabajar sobre el código sin riesgos de romper referencias dejando todo de forma estructurada y ordenada. - Importancia de estandarizar la estructura de las escenas Cada minijuego fue creado con estructuras de nodos diferentes: algunos usaban Node2D, otros Control, otros tenían HUD dentro de la escena, mientras que otros lo cargaban desde afuera, estas diferencias provocaron múltiples ajustes y correcciones adicionales. Lección aprendida: Definir una plantilla de escena base para todos los minijuegos evita inconsistencias, reduce bugs por rutas incorrectas y agiliza la integración final. - Necesidad de documentar decisiones técnicas durante el desarrollo Muchos cambios en nodos, rutas, señales y scripts no quedaron documentados, lo que generó confusión semanas después al retomar funcionalidades viejas o corregir bugs en escenas antiguas. Esto provocó retrabajo, sobre todo al integrar HUDs, botones y lógica de menú. Lección aprendida: Registrar brevemente cada decisión técnica clave (renombres, cambios en nodos, archivos eliminados o reemplazados) evita pérdida de contexto y reduce los tiempos de depuración. - Pruebas tempranas y frecuentes en dispositivos Android Se comprobó que varios elementos funcionaban perfectamente en PC pero fallaban en Android, como botones que no detectaban touch, escalado incorrecto, inputs no registrados, UI movida y problemas de rendimiento en móviles de menor gama. Lección aprendida: Probar desde temprano en un dispositivo Android ayuda a detectar problemas reales antes de que se vuelvan críticos y garantiza una experiencia consistente en la plataforma objetivo.

# Mockups

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

- Funcionamiento completo del videojuego

- Funcionamiento estable en Android

- Interfaz y usabilidad aprobadas

- Tienda y personalización funcionando

- Sistema de persistencia operativo

- Corrección de errores críticos

- Revisión del Backlog y épicas completadas

- Documentación final entregada

- Presentación del proyecto

Anexos

Anexo 1 – Historias y épicas

Anexo 2 – Backlog del Proyecto

Anexo 3 – Fundamentación científica

Anexo 4 – Game Design Document (GDD)

Anexo 7 – Riesgos

Anexo 8 – Presentación Final (PPT)