## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como equipo de desarrollo, necesito definir la identidad visual, temática, objetivos educativos y estructura general del videojuego, con la finalidad de asegurar una base sólida y coherente para el desarrollo de todos los minijuegos y sistemas. | Concepto | Finalizada | M | 1 | 1 | Definición de paleta, GDD, estructura
H2 | Como jugador, necesito acceder a minijuegos que pongan a prueba mi rapidez para reaccionar ante estímulos, con la finalidad de mejorar mis reflejos y tiempo de respuesta mientras disfruto una experiencia entretenida. | Reacción | Finalizada | L | 2 | 4 | Worm Bucket y Turtle Runner
H3 | Como jugador, necesito interactuar con minijuegos que requieran recordar secuencias, posiciones u objetos, con la finalidad de fortalecer mi memoria visual y secuencial mientras juego. | Memoria | Finalizada | M | 2 | 3 | Memorice + Animal count
H4 | Como jugador, necesito realizar acciones que involucren movimientos precisos y coordinación ojo-mano, con la finalidad de mejorar mi capacidad motriz fina y mi percepción visual en situaciones dinámicas. | Visomotora | Finalizada | M | 3 | 2 | Catch Game + ajustes
H5 | Como jugador, necesito recibir monedas, logros y recompensas por mi desempeño, con la finalidad de sentir motivación para mejorar, progresar y personalizar mi experiencia dentro del juego. | Progreso | Finalizada | M | 3 | 6 | Monedas, tienda, decoración
H6 | Como jugador infantil, necesito una interfaz clara, amigable y fácil de comprender, con la finalidad de navegar de forma intuitiva por el juego sin frustración y disfrutando la experiencia. | UIUX | Finalizada | M | 1 y 2 | 5 | Menú, HUD, retroalimentación
H7 | Como equipo de desarrollo, necesito integrar todos los minijuegos, sistemas y pantallas en un entorno común y estable, con la finalidad de asegurar que el videojuego funcione correctamente y esté listo para ser lanzado. | Integración | Finalizada | XL | 4 | 7 | Integración minijuegos + pruebas
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.