## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Diseño y conceptualización del videojuego
HU1 | Definir el estilo visual y paleta de colores | 2
HU2 | Dividir los minijuegos por categorías cognitivas (reacción, memoria, coordinación) | 1
EPICA 2 | Desarrollo de minijuegos de reacción
HU1 | Desarrollar minijuego donde el jugador atrapa gusanos antes de que se escondan (Worm Bucket) | 5
HU2 | Desarrollar minijuego donde el jugador esquiva obstáculos moviendo la tortuga entre carriles (Turtle Run) | 5
EPICA 3 | Desarrollo de minijuegos de memoria
HU1 | Desarrollar minijuego donde el jugador empareja almejas con objetos iguales (Memorice) | 8
HU2 | Desarrollar minijuego donde el jugar cuenta los animales que cruzan la pantalla (Animal Count) | 5
EPICA 4 | Desarrollo de minijuegos de coordinación visomotora
HU1 | Desarrollar minijuego donde el cangrejo atrapa objetos evitando basura (Catch Game) | 5
HU2 | Implementar minijuego donde el jugador reproduce una secuencia de colores mostrada por los personajes, integrando percepción visual y respuesta motriz precisa (Color Sequence). | 8
EPICA 5 | Sistema de progreso, tienda, y recompensas por logros
HU1 | Implementar sistema de monedas o puntos por nivel completado | 8
HU2 | Decorar la casa del cangrejo con ítems comprados o desbloqueados | 8
EPICA 6 | Interfaz y experiencia de usuario (UI/UX)
HU1 | Crear interfaz de menús con botones grandes y accesibles | 2
HU2 | Agregar retroalimentación visual y sonora en cada interacción | 3
EPICA 7 | Integración, pruebas y lanzamiento
HU1 | Integrar todos los minijuegos en un entorno común y menú general | 8
HU2 | Elaborar y ejecutar plan de pruebas funcional | 3

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU1 | Paleta y estilo visual | 2 | T1.1 | Definir paleta de colores principales | Equipo completo | 2 | Completado
|  |  |  | T1.2 | Diseñar referencias visuales (moodboard) y definir estilo pixel-art |  | 3 | Completado
|  |  |  | T1.3 | Crear sprites iniciales del personaje principal (cangrejo) |  | 6 | Completado
|  |  |  | T1.4 | Documentar las decisiones de arte y estilo en el GDD (Game Design Document) |  | 2 | Completado
| HU2 | Categorías cognitivas | 3 | T2.1 | Definir las tres categorías cognitivas (reacción, memoria, coordinación) |  | 1 | Completado
|  |  |  | T2.2 | Especificar los tipos de minijuegos por categoría y sus objetivos pedagógicos |  | 3 | Completado
|  |  |  | T2.3 | Refinar el Product Backlog con historias de usuario y criterios de aceptación |  | 4 | Completado
6 | HU1 | Interfaz de menús | 2 | T3.1 | Diseñar la interfaz principal del menú (botones grandes e íconos simples) | Mauricio/Martín | 3 | Completado
|  |  |  | T3.2 | Crear un escenario base de prueba (fondo y límites del área jugable) | Mauricio /Alan / Benjamín | 3 | Completado
4 | HU1 | Catch Game | 5 | T4.1 | Diseñar la mecánica del minijuego de atrapar objetos (ciclo de spawn y movimiento) | Mauricio | 5 | Completado
|  |  |  | T4.2 | Programar el movimiento del personaje y detección de colisiones con objetos | Mauricio | 5 | Completado
|  |  |  | T4.3 | Definir límites de escenario | Mauricio | 1 | Completado
|  |  |  | T4.4 | Implementar retroalimentación visual/sonora (aciertos, errores, final de ronda) | Mauricio | 3 | Completado
|  |  |  | T4.5 | Pruebas internas del minijuego y ajuste de velocidad y frecuencia de spawn | Mauricio | 2 | Completado

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
E1_H1 | Alta | 2
E1_H2 | Alta | 1
E6_H1 | Media | 2
E4_H1 | Alta | 5
E2_H1 | Alta | 5
E2_H2 | Alta | 5
E3_H1 | Alta | 8
E3_H2 | Media | 5
E6_H2 | Media | 5
E4_H2 | Alta | 8
E5_H1 | Alta | 8
E5_H2 | Alta | 8
E7_H1 | Media | 8
E7_H2 | Alta | 3