## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Al momento de juntar los minijuegos en un entorno común, se presentan errores en ciertos juegos. | Retrasos en el cronograma y fallas funcionales del producto final. | Diferencias en resoluciones, rutas de nodos, scripts no compatibles entre escenas. |  |  | Desarrollo | [6 empty] | Alta | Mauricio | Mitigar | Estandarizar rutas de nodos, unificar resoluciones y probar integración cada vez que se agregue un minijuego.
2 | Errores inesperados al generar el APK. | No poder entregar el producto final en plataforma móvil. | Falta de configuración de permisos, problemas con el template de exportación. |  |  | Plataforma | [6 empty] | Alta | Mauricio | Mitigar | Revisión de la documentación, pruebas en distintos móviles, validación de templates.
3 | La creación de sprites tomó más tiempo del estimado. | Retrasos en minijuegos que dependen de assets visuales. | Falta de experiencia en pixel art. |  |  | Equipo de trabajo/Recursos | [6 empty] | Alta | Alan/Benjamín | Mitigar | Reutilizar assets, definir estilo visual simple y crear una biblioteca de sprites.
4 | Minijuegos con fallas de botones, HUD, colisiones o secuencias. | Baja calidad del producto final. | Pruebas tardías y cambios constantes. |  |  | Calidad | [6 empty] | Alta | Benjamín | Mitigar | Pruebas por módulo antes de integrar, registro de bugs y verificación posterior.
5 | FPS bajos o lag en dispositivos de gama baja. | Mala experiencia del usuario. | Escenas pesadas, spawners no optimizados, exceso de nodos. |  |  | Tecnología | [6 empty] | Media | Mauricio | Mitigar | Optimizar scripts, reducir nodos, usar grupos y probar en dispositivo real.
6 | Modificación de minijuegos o mecánicas a mitad del desarrollo. | Re-trabajo y retrasos. | Nuevas ideas del equipo o redefinición de categorías cognitivas. |  |  | Alcance | [6 empty] | Media | Benjamín | Evitar | Congelar alcance desde Sprint 1 y validar cualquier cambio vía PO.
7 | No disponer de efectos de sonido adecuados. | Experiencia de usuario menos inmersiva. | Falta de librerías o sonidos libres de licencia. |  |  | Recursos | [6 empty] | Media | Martín | Mitigar | Crear una carpeta centralizada de sonidos, usar recursos libres y editar audio básico.
8 | Horarios distintos dificultan avanzar coordinadamente. | Retrasos en tareas críticas. | Disponibilidad limitada y trabajos externos. |  |  | Gestión de equipo | [6 empty] | Alta | Mauricio | Mitigar | Reuniones fijas semanales y uso constante de GitHub para sincronizar trabajo.
9 | Escenas sobreescritas, conflictos en merges o pérdidas de cambios. | Retrasos o fallas al integrar. | Trabajo simultáneo en las mismas escenas del proyecto y falta de coordinación y comunicación al momento de hacer commits o merges. |  |  | Tecnología/Gestión | [6 empty] | Alta | Equipo completo | Mitigar | Establecer un flujo de trabajo claro utilizando ramas individuales por integrante, realizar commits y merges frecuentes con comunicación previa, y coordinar mediante mensajes o reuniones breves qué escenas se están modificando para evitar conflictos de versiones.
10 | Falta validar si la experiencia es adecuada para el público objetivo. | El juego puede no cumplir su finalidad educativa. | Acceso limitado a usuarios reales. |  |  | Calidad/Cliente | [6 empty] | Alta | Equipo completo | Mitigar | Realizar pruebas con familiares o niños cercanos, recopilar feedback y ajustar.
11
12
13
14
15
16
¦¦

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.